## Sheet1
LUCYCOVER
DEADLINE OGÓLNY
TASKI | WYMAGANY CZAS | DEADLINE ZAŁOŻONY | DEADLINE OSIĄGNIĘTY
Interaktywność menu | 1 godzina | 2024-08-08 | 2024-08-08
materiały edukacyjne - UI React pierwszy widok | 4 godziny | 2024-08-13 | 2024-08-13
materiały edukacyjne - przygotowanie backendu (modele/repozytoria/API do pobrania listy materiałów/przestrzeń dyskowa dla materiałów/wiązanie baza danych a link do pliku) - wyświetlenie listy materiałów | 4 godziny | 2024-09-04 | 2024-09-10
Dodanie możliwości pobierania materiałów na dysk lokalny z serwera | 2 godzin | 2024-09-05 | 2024-09-11
Możliwość dodawania materiałów do systemu i ich edycja (UI + backend) | 4 godziny | 2024-09-07 | 2024-09-17
Możliwośc usuwania materiału z systemu (UI + BACKEND) | 2 godziny | 2024-09-09 | 2024-09-18
Możliwość wysyłania email do pacjentów oraz prowadzenie listy osób do których zostały wysłane materiały, konfiguracja protokołu mailKit, weryfikacja czy pacjent ma adres email, zapisanie w bazie danych histori kto otrzymał dostęp do materiału | 6 godzin | 2024-09-12
awaryjne | 2 godziny | 2024-09-13
Materiały edukacyjne | 24 godziny | 2024-09-13
Korespondencja - (UI) | 4 godziny | 2024-09-16
Przygotowanie backendu ( kontroler,pobranie i wyświetlanie poczty,sortowanie pacjentów,wysyłanie poczty z poziomu aplikacji) | 8 godzin | 20.09,.2024
awaryjne | 2 godziny | 2024-09-23
Korespondencja | 12 godzin | 2024-09-23
Kalendarz wizyt - przygotowanie UI ( wtym ogarnięcie problemu z formularzem) | 6 godzin | 2024-09-26
Wyświetlenie wszystkich wizyt w danym dniu (na sztywno dzien np. 11.06 | 2 godziny | 2024-09-27
Opcja dodawania wizyty w danym dniu | 2 godziny | 2024-09-28
Dodanie opcji wyboru konkretnego dnia i automatyczne załadowanie nowych wizyt na ten dzień ( dzianie terminarza) | 4 godziny | 2024-10-01
Pokrycie opcji zobacz dokumentacje,zmiana statusu, usunięcie dokumentacji ( to samo zrób w terminarzach w zakladce pacjenci bo to nie zostało pokryte) | 4 godziny | 2024-10-03
Dodawanie notatek (ui+backend) | 4 godziny | 2024-10-05
awaryjne | 2 godziny | 2024-10-07
Kalendarz wizyt | 24 godziny | 2024-10-07
Logowanie i rejestracja - przebudowa UI aby działał prawidłowo na wszystkich urządzeniach | 4 godziny | 2024-10-09
Zebranie informacji jak prawidłowo zaplanować generowanie tokenu JWT oraz w jaki sposób przekazać go do frontendu gdzie zapisać go we frontendzie i w jaki sposób go usunąć po upływie czasu | 2 godziny | 2024-10-10
Generowanie tokenu JWT i przesyłanie go do frontendu z zapisaniem go w plikach cookie lub innym dobrym miejscu ( trzeba się dowiedziec gdzie) | 4 godziny | 2024-10-12
Ustawienie endpointów aby wymagały autoryzaji przed dostępem oraz aplikacji frontend aby nie pozwalała wchodzić w inne pod strony jeżeli nie ma tokenu w plikach cookies ( który backend potwierdzi ze jest prawidłowy). Przebudowana zapytąń do api z dodaniem tokenu | 8 godzin | 2024-10-17
Zadbanie aby token usuwał się po upływie czasu z plików cookie sprawdzenie czy wszystkie konieczne endpointy wymagają autoryzacji cookie testowania czy wszystko dziąła prawidłowo | 2 godziny | 2024-10-18
Dodanie opcji wylogowania się | 2 godziny | 2024-10-19
awaryjne | 2 godziny | 2024-10-21
Logowanie i rejestracja | 22 godziny | 2024-10-21
Dowiedzieć się w jaki sposób prawidłowo szyfrowac dane | 2 godziny | 2024-10-22
Napisanie klasy do szyfrowania danych + rozbudowa repozytoriów do szyfrowania i odszyfrowania danych | 4 godziny | 2024-10-24
awaryjne | 2 godziny | 2024-10-25
szyfrowanie | 8 godzin | 2024-10-25
Przypomnieć sobie w jaki sposób pisać testy i co należy testowac + zrobić liste wszystkich wymaganych testów jednostkowych i iteracyjnych do pokrycia wszystkich istotnych funkcjonalności | 2 godziny | 2024-10-26
Pisanie testów dla wszystkich wypisanych funkcjonalności | 8 godzin | 2024-10-31
awaryjne | 2 godziny | 2024-11-01
testowanie | 12 godzin | 2024-11-01
Utworzenie zasobów w backendzie (baza danych modele,repozytoria,endpointy) + wyświetelnie listy powiadomień + dodanie opcji usuwania powiadomień + dodanie opcji odwołania się do konkretnego miejsca w aplikacji po wyswietleniu powiadomienia | 4 godziny | 2024-11-04
awaryjne | 2 godziny | 2024-11-05
Notyfikacje | 6 godzin | 2024-11-05
Ustalenie jak wykorzystać entityFramework do tworzenia kopi zapasowych bazy danych | 2 godziny | 2024-11-06
Utworzenie bazy danych która będzie przechowywała informacje kiedy wykonywana była ostatnia kopia i po uruchomieniu aplikacji automatycznie będzie sprawdzane kiedy wykonywana była ostatnia kopia i wyswietlać się będzie powiadomienie z prosba o wyrazenie zgody o wykoanie kopi bezpieczeństwa | 2 godziny | 2024-11-07
Napisanie mechanizmu który po akceptacji użytkownika wykona kopie zapasową i zapisze w plikach aplikacji dodatkowo wyswietli komunikat z prosa o pobranie paczki i zapisanie lokalnie na pendrive ( implementacja mechanizmu) | 6 godzin | 2024-11-11
awaryjne | 2 godziny | 2024-11-12
Jak czas pozwoli to napisz opcje szybkiego wyboru kopi zapasowaej | - | -
Kopie zapasowe | 10 godzin | 2024-11-12
Przygotowanie continious integration na github | 2 godziny | 2024-11-13
Sprawdzenie aplikacji i przygotowanie listy błędów. | 2 godziny | 2024-11-14
Naprawa wszystkich błędów krytycznych | 8 godzin | 2024-11-19
Testowanie aplikacji | 2 godziny | 2024-11-20
awaryjne | 6 godziny | 2024-11-23
Zakończenie | 16 godzin | 2024-11-23